## Hoja1
N° Actividad | Inicio | Final | time axis 2020-10-26 to 2021-02-08
Fortalecer conocimientos en lenguaje de programación C | 2020-10-26 | 2020-11-15
Investigar el uso de base de datos y como aplicarlo | 2020-11-16 | 2020-11-29
Empezar Código en lenguaje C | 2020-11-30 | 2020-12-06
Investigar el uso de la Interfaz Gráfica e implementarlo en el código | 2020-12-07 | 2020-12-13
Introducir imágenes HTML al codigo | 2020-12-14 | 2020-12-20
Aprender y usar Criptografía para mayor seguridad en el código | 2020-12-21 | 2020-12-27
Realizar pruebas y hacer ajustes necesarios. | 2020-12-28 | 2021-01-03
Investigar como hacer aplicaciones en Android. Utilizando nuestro código realizarla. | 2021-01-04 | 2021-01-17
Realizar pruebas de la aplicación y hacer los ajustes necesarios | 2021-01-18 | 2021-01-24
Validación | 2021-01-25 | 2021-01-31
Mantenimiento y evolución | 2021-02-01 | 2021-02-07
Proyecto listo | 2021-02-08 | 2021-02-08
Actividad Asíncrona #7 - Carrillo Cervantes - Ivette Alejandra